## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | CDHU - 02/2022 - São Paulo |  | 22,04% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6
2 |  |  | RECAPAMENTO ASFÁLTICO - Av. Sete de Setembro
2.1 | 54.01.410 | CDHU | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 3352.07
2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3352.07
2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 117.32
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 270.4
3.2 | 97.05.130 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 0.5
3.3 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 18
3.4 | 70.03.010 | CDHU | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² | 0.5
[5 empty] | Total sem BDI |  | 221074.54
[5 empty] | Total do BDI |  | 48684.16
[5 empty] | Total Geral |  | 269758.7
_______________________________________________________________ CARLOS EDUARDO TORREZAN CREA: 506.981.921-8

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | SALTINHO
OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2022-04-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | 1 | [5 empty] | 1
|  | R$ | [6 empty] | 0
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Av. SETE DE SETEMBRO | UNID. | 3352.07 | [5 empty] | 3352.07
|  | R$ | [6 empty] | 0
3 | SINALIZAÇÃO | UNID. | 1 | [5 empty] | 1
|  | R$ | [6 empty] | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 |  | 0 |  | 0 |  | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 69758.7 | [5 empty] | 69758.7
T O T A L |  |  | 269758.7 |  | 0 |  | 0 |  | 269758.7
ASSINATURA: _______________________
Carlos Eduardo Torrezan
nº do CREA 5069819218
OBS.: Emenda até R$ 500 mil, o cronrograma deve ser em parcela única. NÃO ALTERAR OS PRAZOS
ESTA INFORMAÇÃO NÃO DEVE SAIR NA IMPRESSÃO